## Roadmap Expansão 2026
KFC 2026 — ROADMAP DE EXPANSÃO ¦ MONITORAMENTO DE DIAS ACUMULADOS POR SHOPPING
Formatação Condicional Rigorosa por Etapa: Roxo (<0d E1), Verde (<=7d E1 / <=30d E2), Vermelho (Atraso), Laranja Claro (<=30d E3), Amarelo (<90d E4), Verde Escuro (>=90d E4)
ID | Shopping / Localidade | Fmt | Assinatura Contrato | Solicitação CNPJ | Emissão CNPJ | Criação SAP | Inauguração | E1: Contrato ➔ Solic. CNPJ | E2: Solic. ➔ Emissão CNPJ | E3: Emissão ➔ Criação SAP | E4: SAP ➔ Inauguração | Total Dias Acumulados | Status Executivo
1 | PRAÇA DA REPÚBLICA (SP) | IL | 2026-05-04 | 2026-03-27 | 2026-05-16 | 2026-06-11 | 2026-10-27 | -38d | 50d | 26d | 138d | 176d total | ⚡ Antecipação Estratégica
2 | CAMPINA GRANDE | FC | 2026-05-04 | 2026-05-26 | 2026-07-02 | 2026-08-05 | 2026-10-30 | 22d | 37d | 34d | 86d | 179d total | ⚠️ Alto Risco Inauguração (< 90d)
3 | RIO CLARO | FS | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 2026-06-11 | 2026-11-03 | 4d | 41d | 35d | 145d | 225d total | ✅ Cronograma Concluído
4 | RIOMAR KENNEDY | FC | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-07-02 | 2026-08-09 | 2026-11-12 | -16d | 31d | 38d | 95d | 148d total | ⚡ Antecipação Estratégica
5 | NORTH JOQUEI | FC | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-07-02 | 2026-08-05 | 2026-11-17 | 11d | 37d | 34d | 104d | 186d total | ✅ Cronograma Concluído
6 | FC SHOPPING CURITIBA | FC | 2026-06-22 | 2026-06-17 | 2026-07-29 | 2026-09-10 | 2026-11-20 | -5d | 42d | 43d | 71d | 151d total | ⚠️ Alto Risco Inauguração (< 90d)
7 | FC SHOPPING SÃO JOSÉ | FC | 2026-05-08 | 2026-05-26 | 2026-07-02 | 2026-08-05 | 2026-11-20 | 18d | 37d | 34d | 107d | 196d total | ✅ Cronograma Concluído
8 | ELIAS YASBEK (EMBU DAS ARTES) | FS | 2026-06-22 | 2026-05-21 | 2026-07-02 | 2026-08-05 | 2026-11-26 | -32d | 42d | 34d | 113d | 157d total | ⚡ Antecipação Estratégica
9 | SHOPPING RIO POTY | FC | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 2026-09-18 | 2026-10-14 | 2026-11-30 | 16d | 49d | 26d | 47d | 138d total | ⚠️ Alto Risco Inauguração (< 90d)
10 | SH BURITI GUARÁÁ | FC | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-07-01 | 2026-08-05 | 2026-12-07 | 7d | 41d | 35d | 124d | 207d total | ✅ Cronograma Concluído
11 | TERESINA SHOPPING | FC | 2026-08-26 | 2026-09-17 | 2026-10-15 | Não Possui | 2026-12-08 | 22d | 28d | Plano de Ação | Plano de Ação | 50d + Ação | 📋 Plano de Ação em Aberto
12 | ITU | FS | 2026-05-08 | 2026-03-27 | 2026-05-04 | 2026-06-11 | 2026-12-18 | -42d | 38d | 38d | 190d | 224d total | ⚡ Antecipação Estratégica
13 | BOTAFOGO PRAIA SHOPPING | FC | 2026-08-26 | 2026-09-18 | 2026-10-15 | Não Possui | 2026-12-21 | 23d | 27d | Plano de Ação | Plano de Ação | 50d + Ação | 📋 Plano de Ação em Aberto
14 | BOULEVARD FEIRA DE SANTANA | FC | 2026-08-31 | 2026-10-20 | Não Possui | Não Possui | 2026-12-21 | 50d | Plano de Ação | Plano de Ação | Plano de Ação | 50d + Ação | 📋 Plano de Ação em Aberto
15 | DUQUE DE CAXIAS (WASHINGTON LUIS) | FS | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 2026-07-02 | 2026-08-05 | 2026-12-21 | 21d | 42d | 34d | 138d | 235d total | ✅ Cronograma Concluído
16 | SUZANO | FS | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 2026-09-10 | 2026-12-22 | 45d | 29d | 44d | 103d | 221d total | ✅ Cronograma Concluído
17 | JK SHOPPING TAGUATINGA | FC | 2026-10-02 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | Não Possui | 2026-12-23 | -17d | 30d | Plano de Ação | Plano de Ação | 13d + Ação | 📋 Plano de Ação em Aberto
18 | PERUÍBE | FS | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 2026-09-16 | 2026-10-12 | 2026-12-28 | 17d | 51d | 26d | 77d | 171d total | ⚠️ Alto Risco Inauguração (< 90d)
19 | ANDORINHA - SP | FC | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | Não Possui | 2026-12-30 | 0d | 9d | Plano de Ação | Plano de Ação | 9d + Ação | 📋 Plano de Ação em Aberto
LEGENDA OFICIAL DE CORES
| Roxo | Etapa 1: Dias < 0 (Solicitação feita antes do contrato para ganhar tempo)
| Verde | Etapa 1: ≤ 7 dias (No prazo) ¦ Etapa 2: ≤ 30 dias (No prazo)
| Vermelho | Atraso: Etapa 1 (> 7 dias) ¦ Etapa 2 (> 30 dias) ¦ Etapa 3 (> 30 dias)
| Laranja Claro | Etapa 3: ≤ 30 dias (No prazo para criação SAP)
| Amarelo / Alerta | Etapa 4: < 90 dias restantes (Alto risco para a inauguração)
| Verde Escuro | Etapa 4: ≥ 90 dias restantes (Prazo seguro e saudável)
| Cinza | Plano de Ação: Etapa pendente de execução / cadastro